## Лист1
УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер ОАО "Электросеть"
К.В. Евдокимов
ГРАФИК
Планово-предупредительных работ
по кабельным линиям на 2010 год.
Составил: Инж. ПТО Дергоусова Н.Г.
Проверил: Нач. ПТО Зотова Е.В.
Согласовано: Нач. СКС Коваленко И.Н.

## Лист2
№№ |  | В И Д Ы Р А Б О Т |  |  | Ед. | Всего | Перио- | Всего
п/п |  |  |  |  | измер. |  | дичн. | в год
| Осмотр высоковольтных кабельных |  |  |  | км. | 872.75 | 1 раз | 3491
1 |  |  |  |  | каб | 1094 | в | 4376
| линий по трассе |  |  |  |  | ( в т.ч. | 3 мес.
22 км по
договору;
4 каб.)
2 | Осмотр питающих в/в кабельных линий |  |  |  | фид./каб. | 65/80 | 1 р. в мес. | 780/960
в местах интенсивной застройки
по распоряжению
3 | Испытание питающих в/в кабельных линий |  |  |  | фид./каб. | 65/80 | главного | 26/33
инженера
4 | Испытание изоляции в/в к/л повышенным напряже-
| нием, на которых систематически происходят |  |  |  | каб. | 41 | 1 р. в год | 41
аварийные пробои изоляции
5 | Периодическое испытание изоляции в/в к/л | [5 empty] | 1 раз
| повышенным напряжением |  |  |  | каб. | 875 | в 2 года | 388
6 | Испытание изоляции в/в к/л повышенным напряжением | [5 empty] | 1 раз
| для к/л в течении первых 2-х лет после ввода в эксплуат. |  |  |  | каб. | 98 | в год | 98
выборочно в местах
7 | Осмотр высоковольтных кабельных линий ИТР |  |  |  | каб. | 1094 | интенсивной застройки | 72
8 | Корректировка схем кабельных линий |  |  |  | схема | 7 |  | 7
9 | Осмотр низковольтных кабельных линий |  |  |  | от ТП | 200 | 1 раз | 200
| по трассе |  |  |  | км | 347.1719 | в год | 347.1719
[6 empty] | в т.ч:293,98018-баланс |  |  | 293.9802
[6 empty] | 21,1999 бесхоз |  |  | 21.1999 | 347.1719
[6 empty] | 31,991775по догов |  |  | 31.9918
10 | осмотр кабельных колодцев |  |  |  | кол. | 75 | 1 раз в два года | 44
[9 empty] | 53.1917 | ПО ДОГОВ
Я Н В А Р Ь
УЧАСТОК "А"
1
УЧАСТОК "Ж"
УЧАСТОК "Е"
п/ст 9 М.Э. - ф.19,20, Хлеб-д; п/ст 15 М.Э. - ф.10,14,25,16, 28(2),29(2); п/ст 259 М.Э. -
2 | ф.12,17,18,20; п/ст 18 мэ- ф. 16, 23, 39; п/ст 711 мэ -ф. 210А,Б, 115А,Б, 112, 219, 106, 206, | [6 empty] | 65/80
110(2),215(2), 213А,Б, 118А,Б, 223А,Б, 123А,Б; п/ст 198 М.Э. - ф.25, 59, 36, 35, 28, 27, 38,
33(2),34(2),31(2), 32(2), 39, 46, 30, 37, 47,48; ТЭЦ-27 - ф.283,284, 9(2), 40(2), 14(2), 35(2); 45(2);
280,279 ; п/ст 676 М.Э. - ф.7, 8,11;п/ст 257 М.Э. - ф. 104(2),207(2)
3
4
5
6
7
8
9
Ф Е В Р А Л Ь
УЧАСТОК "Б"
УЧАСТОК "Д"
п/ст 9 М.Э. - ф.19,20, Хлеб-д; п/ст 15 М.Э. - ф.10,14,25,16, 28(2),29(2); п/ст 259 М.Э. -
| ф.12,17,18,20; п/ст 18 мэ- ф. 16, 23, 39; п/ст 711 мэ -ф. 210А,Б, 115А,Б, 112, 219, 106, 206, | [6 empty] | 65/80
2 | 110(2),215(2), 213А,Б, 118А,Б, 223А,Б, 123А,Б; п/ст 198 М.Э. - ф.25, 59, 36, 35, 28, 27, 38,
33(2),34(2),31(2), 32(2), 39, 46, 30, 37, 47,48; ТЭЦ-27 - ф.283,284,9(2), 40(2), 14(2), 35(2); 45(2);
280,279 ; п/ст 676 М.Э. - ф.7, 8,11;п/ст 257 М.Э. - ф. 104(2),207(2)
3
4
5
6
7
8
9
М А Р Т
УЧАСТОК "З"
1 |  | УЧАСТОК "Г"
УЧАСТОК "В"
п/ст 9 М.Э. - ф.19,20, Хлеб-д; п/ст 15 М.Э. - ф.10,14,25,16, 28(2),29(2); п/ст 259 М.Э. -
| ф.12,17,18,20; п/ст 18 мэ- ф. 16, 23, 39; п/ст 711 мэ -ф. 210А,Б, 115А,Б, 112, 219, 106, 206, | [6 empty] | 65/80
2 | 110(2),215(2), 213А,Б, 118А,Б, 223А,Б, 123А,Б; п/ст 198 М.Э. - ф.25, 59, 36, 35, 28, 27, 38,
33(2),34(2),31(2), 32(2), 39, 46, 30, 37, 47,48; ТЭЦ-27 - ф.283,284,9(2), 40(2), 14(2), 35(2); 45(2);
280,279; п/ст 676 М.Э. - ф.7, 8,11;п/ст 257 М.Э. - ф. 104(2),207(2)
3
4
5
6
7
8
9
А П Р Е Л Ь
УЧАСТОК "А"
УЧАСТОК "Ж"
УЧАСТОК "Е"
п/ст 9 М.Э. - ф.19,20, Хлеб-д; п/ст 15 М.Э. - ф.10,14,25,16, 28(2),29(2); п/ст 259 М.Э. -
| ф.12,17,18,20; п/ст 18 мэ- ф. 16, 23, 39; п/ст 711 мэ -ф. 210А,Б, 115А,Б, 112, 219, 106, 206, | [6 empty] | 65/80
2 | 110(2),215(2), 213А,Б, 118А,Б, 223А,Б, 123А,Б; п/ст 198 М.Э. - ф.25, 59, 36, 35, 28, 27, 38,
33(2),34(2),31(2), 32(2), 39, 46, 30, 37, 47,48; ТЭЦ-27 - ф.283,284,9(2), 40(2), 14(2), 35(2); 45(2);
280,279 ; п/ст 676 М.Э. - ф.7, 8,11;п/ст 257 М.Э. - ф. 104(2),207(2)
3 | 7-198МЭ ф.38;15-259МЭф.17;27-198МЭф30,ф.37,ф47; | [6 empty] | 5/5
| 317-319(2);338-оп 20(206);347-543(2);348-543(2); | [6 empty] | 7
4
11- 425;129-130(2);129-406(2);141-137(2);142-143(2);143-144(2);144-244(2);145-146(2)
146-147(2);147-152(2);148-243(2);150-154(2);150-238;150-280;151-154(2);101-оп33;
5 | 154-245(2);247-446(2);308-33;33-299;126-127;126-241;126-344(2);127-257; | [6 empty] | 57
68-345;69-413;164-165(2);164-166(2);166-345(2);257-344; 239-241;239-388;
248-446(2);248-500(2);245-541(2);246-541(2);
6 | 545-546(2); 533-534(2);532- 533(2); 531-532(2);531-390(2);520-500(2);518-520(2) | [6 empty] | 14
7 | 545-546(2);22-545;332-546(2);332-п/ст 197 ф.25,59,341-п/ст 198 ф.48 | [6 empty] | 8
8
9
10 | п/п14 (приложение) | [6 empty] | 2
М А Й
УЧАСТОК "Б"
УЧАСТОК "Д"
п/ст 9 М.Э. - ф.19,20, Хлеб-д; п/ст 15 М.Э. - ф.10,14,25,16, 28(2),29(2); п/ст 259 М.Э. -
| ф.12,17,18,20; п/ст 18 мэ- ф. 16, 23, 39; п/ст 711 мэ -ф. 210А,Б, 115А,Б, 112, 219, 106, 206, | [6 empty] | 65/80
2 | 110(2),215(2), 213А,Б, 118А,Б, 223А,Б, 123А,Б; п/ст 198 М.Э. - ф.25, 59, 36, 35, 28, 27, 38,
33(2),34(2),31(2), 32(2), 39, 46, 30, 37, 47,48; ТЭЦ-27 - ф.283,284,9(2), 40(2), 14(2), 35(2); 45(2);
280,279 ; п/ст 676 М.Э. - ф.7, 8,11;п/ст 257 М.Э. - ф. 104(2),207(2)
3 | 110-198МЭф.46; 140-18МЭф.23,ф.39;260-15МЭф. 14,ф.25 | [6 empty] | 5/5
4 | 127-оп257(2);257-оп 7(127А);159-158(2);220-п/ст711мэф.118А,ф. 213А | [6 empty] | 7
15-86;15-192(2);15-193;15-194;15-179;15-253; ;15-494;86-193;157-280;158-159(2);
22-63(2);60-200(2);206-лр11(337,338);208-488;208-оп47(200);209-оп1(463,77);61-65(2);
5 | 62-оп4(2);63-328(2); 110-120; 114-121(2);16-341;22-24(2);22-95(2);22-546; | [6 empty] | 58
22-529;25-27; 1-85;6-348;7-417(2);463-оп16(на209);54-93(2);36-38(2);278-277(2);263-280(2);
263-276(2);263-277(2);279-376(2);280-281(2);
6 | 509-тэц 27 (2);508-509(2);507-508(2);506-510(2);506-507(2);502-509(2);500-531(2); | [6 empty] | 14
7 | 360-п/ст 711 ф.106,206; 480-п/ст 711 ф.110(2);215(2);409-480(2);450-409(2); | [6 empty] | 10
8 | 22-529 | [6 empty] | 1
9 | 10 11 12 13 14 192 195 211 422 323 448 551 ; 140 141 142 143 144 145 146 | [6 empty] | Е(12)
| 147 150 151 152 241 80 153 154 303 342 101 243 244 246 245 247 148 296 | [6 empty] | Ж(29)
248 531 532 445
10 | п/п 15;(приложение) | [6 empty] | 31
И Ю Н Ь
УЧАСТОК "З"
УЧАСТОК "Г"
УЧАСТОК "В"
п/ст 9 М.Э. - ф.19,20, Хлеб-д; п/ст 15 М.Э. - ф.10,14,25,16, 28(2),29(2); п/ст 259 М.Э. -
| ф.12,17,18,20; п/ст 18 мэ- ф. 16, 23, 39; п/ст 711 мэ -ф. 210А,Б, 115А,Б, 112, 219, 106, 206, | [6 empty] | 65/80
2 | 110(2),215(2), 213А,Б, 118А,Б, 223А,Б, 123А,Б; п/ст 198 М.Э. - ф.25, 59, 36, 35, 28, 27, 38,
33(2),34(2),31(2), 32(2), 39, 46, 30, 37, 47,48; ТЭЦ-27 - ф.283,284,9(2), 40(2), 14(2), 35(2); 45(2);
280,279 ; п/ст 676 М.Э. - ф.7, 8,11;п/ст 257 М.Э. - ф. 104(2),207(2)
3 | 270-711МЭф.123Б;280-ТЭЦ 27ф.284,283;330-711 МЭ ф.219,ф.283; | [6 empty] | 5/5
4 | 110-160;110-п/ст 711 мэф.46;160-345(2);360-п/ст711 мэ ф.106,206 | [6 empty] | 6
116-124(2);117-280(2);118-120(2);91-105(2);93-95(2);104-105(2);107-128(2);107-280(2);
155-156(2);155-235;155-315;260-422(2);260-424(2);196-оп17;оп17-оп19;196-496;197-212;
5 | 199-216;199-200;315-235;315-238;200-253;200-204(2);200-269;122-377(2);124-128(2); | [6 empty] | 51
125-242(2);66;252-оп24(2);253-261(2);500-502;500-503;421-423;426-427;427-оп 51;
6 | 487-497(2);486-499(2);486-487(2);484-499(2);482-483(2);470-473;464-465(2);461-464(2); | [6 empty] | 15
7 | 296-110;520-518(2);520-500(2);9-102; 246-541(2);245-541(2): | [6 empty] | 10
8 | 195-оп 1 (87) | [6 empty] | 1
9 | 368 375 400 401 402 414 433 442 444 450 340 374 369 59 360 361 65
| 61 365 378 362 364 366 367 371 372 434 58 149 377 440 452 67 | [6 empty] | Б(44)
370 328 451 63 437 453 456 457 458 459 464
10 | п/п16;(приложение) | [6 empty] | 5
И Ю Л Ь
УЧАСТОК "А"
УЧАСТОК "Ж"
УЧАСТОК "Е"
п/ст 9 М.Э. - ф.19,20, Хлеб-д; п/ст 15 М.Э. - ф.10,14,25,16, 28(2),29(2); п/ст 259 М.Э. -
| ф.12,17,18,20; п/ст 18 мэ- ф. 16, 23, 39; п/ст 711 мэ -ф. 210А,Б, 115А,Б, 112, 219, 106, 206, | [6 empty] | 65/80
2 | 110(2),215(2), 213А,Б, 118А,Б, 223А,Б, 123А,Б; п/ст 198 М.Э. - ф.25, 59, 36, 35, 28, 27, 38,
33(2),34(2),31(2), 32(2), 39, 46, 30, 37, 47,48; ТЭЦ-27 - ф.283,284,9(2), 40(2), 14(2), 35(2); 45(2);
280,279 ; п/ст 676 М.Э. - ф.7, 8,11;п/ст 257 М.Э. - ф. 104(2),207(2)
3 | 355-259МЭ ф.18; 359-259МЭ ф12; 380-ф.33(2),ф.34(2); | [6 empty] | 4/6
4 | 68-99;69-345;82-206;91-396(2);451-458(2); | [6 empty] | 7
14-475(2);152-246(2);152-243(2);140-238;140-244(2);140-145(2)140-151(2)140-153(2);140-315
140-157(2);140-237(2);160-162(2);160-27;391-392(2);391-396(2);392-404(2);210-211(2);
| 202-212;470-471(2);438-470(2);254-170;252-431;254-оп 1(у 29);255-275;290-340(2);298-302(2); | [6 empty] | 59
5 | 301-302(2);304-342(2);339-401;26-39(3);31-544;441-442;441-444(2);433-434;
6 | 459-469(2);452-465(2);450-466(2);439-529(2);429-529(2);424-524;412-493(2);375-534(2); | [6 empty] | 15
| 500-490(4);500-363;500-71(2);500-360(4);280-ТЭЦ 27 ф.283,284; | [6 empty] | 13
7
8 | РТП 140-п/ст 18 МЭ ф.23,39 | [6 empty] | 2
9 | 164 386 161 165 299 305 345 381 382 383 384 385 412 416 350 352 353 | [6 empty] | Д(23)
354 349 69 23 379 38
| п/п 17(приложение) | [6 empty] | 2
10
А В Г У С Т
УЧАСТОК "Б"
1
УЧАСТОК "Д"
п/ст 9 М.Э. - ф.19,20, Хлеб-д; п/ст 15 М.Э. - ф.10,14,25,16, 28(2),29(2); п/ст 259 М.Э. -
2 | ф.12,17,18,20; п/ст 18 мэ- ф. 16, 23, 39; п/ст 711 мэ -ф. 210А,Б, 115А,Б, 112, 219, 106, 206, | [6 empty] | 65/80
110(2),215(2), 213А,Б, 118А,Б, 223А,Б, 123А,Б; п/ст 198 М.Э. - ф.25, 59, 36, 35, 28, 27, 38,
33(2),34(2),31(2), 32(2), 39, 46, 30, 37, 47,48; ТЭЦ-27 - ф.283,284,9(2), 40(2), 14(2), 35(2); 45(2);
280,279 ; п/ст 676 М.Э. - ф.7, 8,11;п/ст 257 М.Э. - ф. 104(2),207(2)
3 | 388-18МЭ ф.16; 470-711МЭ Ф.123,223; 480-711 МЭ ф.110(2),215(2); | [6 empty] | 5/7
| 41-44;57-98;63-330(2)65-330(2); | [6 empty] | 6
4
134-135; 32-136;30-136;139-236(2);380-379(2);380-381(2);380-383(2);380-416(2);380-352(2);
382-383(2);382-415(2);383-384(2);384-386(2);230-271(2); 353-354(2);362-375(2);
5 | 363-500;367-414;397-403;402-433;403-408;409-450(2);490-480(2);450-500(4); | [6 empty] | 59
451-479;452-458(2);452-459;453-459(2);478-479;489-502;489-503;42-407;48-219(2);48-222(2);
48-224(2);20-483;
6 | 363-477(2);360-500(4);332-545(2);330-473;286-498(2);272-552(2);270-272(2); | [6 empty] | 15
7 | 531-390(2);531-532(2);532-533(2);533-534(2);534-375(2); | [6 empty] | 10
8 | 388-18МЭ ф.16; 56-341 | [6 empty] | 2
9 | 321 407 223 94 95 89 91 92 93 42 48 355 181 39 104 105 106 24 74 497 487 | [6 empty] | В(31)
| 285 286 109 359 486 260 222 311 448 498; 310 330 333 334 335 394 329 97 405 | [6 empty] | З(17)
387 472 438 429 507 508 509 510
10 | п/п 18 (приложение) | [6 empty] | 4
С Е Н Т Я Б Р Ь
УЧАСТОК "З"
1 |  | УЧАСТОК "Г"
УЧАСТОК "В"
п/ст 9 М.Э. - ф.19,20, Хлеб-д; п/ст 15 М.Э. - ф.10,14,25,16, 28(2),29(2); п/ст 259 М.Э. -
| ф.12,17,18,20; п/ст 18 мэ- ф. 16, 23, 39; п/ст 711 мэ -ф. 210А,Б, 115А,Б, 112, 219, 106, 206, | [6 empty] | 65/80
2 | 110(2),215(2), 213А,Б, 118А,Б, 223А,Б, 123А,Б; п/ст 198 М.Э. - ф.25, 59, 36, 35, 28, 27, 38,
33(2),34(2),31(2), 32(2), 39, 46, 30, 37, 47,48; ТЭЦ-27 - ф.283,284,9(2), 40(2), 14(2), 35(2); 45(2);
280,279 ; п/ст 676 М.Э. - ф.7, 8,11;п/ст 257 М.Э. - ф. 104(2),207(2)
3 | 496-259 МЭ ф.20; 500-ТЭЦ 27, ф.14,40,9,35 | [6 empty] | 5/5
4 | 20-404(2);22-п/ст 711 мэ ф.213,118;31-130; | [6 empty] | 5
170-174(2);170-186;170-177;171-172;171-186;172-187(2);173-421;176-вык 190;177-187;
178-259;180-181(2);190-оп17;190-оп16;191-оп23(2);168-195;167-250;311-449;448-449(2);
5 | 167-168;387-283(2);387-388(2);378-375(2);378-376(2);227-220(4);220-474;220-228(2);220-273; | [6 empty] | 49
220-448(2);221-224(2);222-223(2);222-229;223-311(2);225-226(2);225-324;225-474;
38-418;282-283(2);50-449;
6 | 260-498(2);260-497(2);260-487(2);260-485(2);260-484(2);248-315;245-500(2); | [6 empty] | 13
7 | 506-507(2);506-510(2);507-508(2);508-509(2);509-502(2); | [6 empty] | 10
8 | 80-303 | [6 empty] | 1
9 | 25 28 35 56 71 98 107 108 111 112 113 114 115 116 117 121 122 123 124 | [6 empty] | А(34)
| 125 128 138 242 262 263 276 277 278 279 280 281 339 363 443; 4 64 74 | [6 empty] | Г(10)
78 82 81 297 205 206 347
10
О К Т Я Б Р Ь
УЧАСТОК "А"
1 |  | УЧАСТОК "Ж"
УЧАСТОК "Е"
п/ст 9 М.Э. - ф.19,20, Хлеб-д; п/ст 15 М.Э. - ф.10,14,25,16, 28(2),29(2); п/ст 259 М.Э. -
| ф.12,17,18,20; п/ст 18 мэ- ф. 16, 23, 39; п/ст 711 мэ -ф. 210А,Б, 115А,Б, 112, 219, 106, 206, | [6 empty] | 65/80
2 | 110(2),215(2), 213А,Б, 118А,Б, 223А,Б, 123А,Б; п/ст 198 М.Э. - ф.25, 59, 36, 35, 28, 27, 38,
33(2),34(2),31(2), 32(2), 39, 46, 30, 37, 47,48; ТЭЦ-27 - ф.283,284,9(2), 40(2), 14(2), 35(2); 45(2);
280,279 ; п/ст 676 М.Э. - ф.7, 8,11;п/ст 257 М.Э. - ф. 104(2),207(2)
3
4 | 3-307;19-300(3); | [6 empty] | 3
268-оп18(2);312-314;312-455;314-436;454-455;330-333(2);333-335(2);335-429(2);329-330(2);
329-472(2);81-оп4(2);82-оп1(2);82-83н;83-84-143;343-345(2);345-346(2);345-354;349-37;
39-44(2);53-329(2);350-352(2);351-355;355-15;88-351;88-359;285-422(2);103-вык476;
5 | 415-37;37-36;198-526;лр29(201)-лр64;лр29-526;195-358;195-250;214-215;214-оп4(84) | [6 empty] | 55
оп4(84)-оп2(83);215-оп2(83);216-251;216-258(2);
6 | 24-411(2);51-оп 31(2);59-61-67;71-518(2);123-162(2);194-494;207-294;209-549 | [6 empty] | 12
7 | 355-88; 351-355(2); 260-424(2); 260-422(2);285-286(2);422-285(2); | [6 empty] | 11
8
9
10
Н О Я Б Р Ь
УЧАСТОК "Б"
1
УЧАСТОК "Д"
п/ст 9 М.Э. - ф.19,20, Хлеб-д; п/ст 15 М.Э. - ф.10,14,25,16, 28(2),29(2); п/ст 259 М.Э. -
| ф.12,17,18,20; п/ст 18 мэ- ф. 16, 23, 39; п/ст 711 мэ -ф. 210А,Б, 115А,Б, 112, 219, 106, 206, | [6 empty] | 65/80
2 | 110(2),215(2), 213А,Б, 118А,Б, 223А,Б, 123А,Б; п/ст 198 М.Э. - ф.25, 59, 36, 35, 28, 27, 38,
33(2),34(2),31(2), 32(2), 39, 46, 30, 37, 47,48; ТЭЦ-27 - ф.283,284,9(2), 40(2), 14(2), 35(2); 45(2);
280,279 ; п/ст 676 М.Э. - ф.7, 8,11;п/ст 257 М.Э. - ф. 104(2),207(2)
3
4
5
6
7
8
9
10
Д Е К А Б Р Ь
УЧАСТОК "З"
УЧАСТОК "Г"
УЧАСТОК "В"
п/ст 9 М.Э. - ф.19,20, Хлеб-д; п/ст 15 М.Э. - ф.10,14,25,16, 28(2),29(2); п/ст 259 М.Э. -
| ф.12,17,18,20; п/ст 18 мэ- ф. 16, 23, 39; п/ст 711 мэ -ф. 210А,Б, 115А,Б, 112, 219, 106, 206, | [6 empty] | 65/80
2 | 110(2),215(2), 213А,Б, 118А,Б, 223А,Б, 123А,Б; п/ст 198 М.Э. - ф.25, 59, 36, 35, 28, 27, 38,
33(2),34(2),31(2), 32(2), 39, 46, 30, 37, 47,48; ТЭЦ-27 - ф.283,284,9(2), 40(2), 14(2), 35(2); 45(2);
280,279 ; п/ст 676 М.Э. - ф.7, 8,11;п/ст 257 М.Э. - ф. 104(2),207(2)
3
4
5
6
7
8
9
10